## 301 (ปรับ)
แบบ สงป. 301
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564….
งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ | รหัส | [8 empty] | จัดทำแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน | รหัส | [8 empty] | รายงานผล ไตรมาสที่ 1
หน่วย : บาท (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ |  | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) |  | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) |  | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) |  | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม |  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
โครงการที่ 1 : …โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ………………………………………………………………………………………………………….
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด : ………………………………………………………………………………………..
1.1.1 ปริมาณ : 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 22 โรงเรียน 2) ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ต้นสังกัดในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 26 คน 3) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา 4) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล อย่างน้อยโรงเรียนละ 3 นวัตกรรม 5) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเครือข่ายการนิเทศ ( Supervisor Teams)ที่เข้มแข็งอย่างน้อย 1 ทีม 6) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีงานวิจัยทางการศึกษาอย่างน้อย 1 ผลงาน
1.1.2 คุณภาพ : 1) ได้นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อันประกอบด้วย ทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21ของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 3) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทีมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ( Supervisor Teams) ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ………………………………………………………………………………….
1.1.3 เวลา : …………ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ……………………………
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………28,500 บาท………………………………. |  |  | 284000 |  | 28500 | 16212
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ TFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |  | คน | 284000 |  | 28500 | 16212
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม และประเมินผล อบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนานวัตกรรมและการนิเทศโดยใช้ระบบการทำPLC |  | คน
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 :การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการสังเคราะห์ วิเคราะห์วิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล |  | คน
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การสร้างเครือข่าย การจัดทำเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ TFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |  | คน
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น |  | คน | 284000 |  | 28500 | 16212
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
แบบ สงป. 301
หน้า 3
สำหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คำชี้แจงเพิ่มเติม
ไม่มี
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ไม่มี
ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………... |  |  |  |  | หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………………………..
( ……………นายวรวิทย์ ลืนคำ……………………... ) |  |  |  |  | ( ……………………………………………………………………..... )
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ |  |  |  |  | ตำแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : …18 มกราคม 2564……….. โทร : …0825164456………………........... |  |  |  |  | วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................
สำหรับสำนักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้อสังเกต
ผู้พิจารณา : …………………………………………………………………………….. |  |  |  |  | ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... ) |  |  |  |  | ( ……………………………………………………………………..... )
ตำแหน่ง : ……………………………………………………………………………...... |  |  |  |  | ตำแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : …………………......................... |  |  |  |  | วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
2
0
0
0

2