## 301 (ปรับ)
แบบ สงป. 301
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564….
งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ | รหัส | [8 empty] | จัดทำแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน | รหัส | [8 empty] | รายงานผล ไตรมาสที่ 1
หน่วย : บาท (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ |  | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) |  | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) |  | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) |  | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม |  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
โครงการที่ 1 : โครงการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด : ………………………………………………………………………………………..
1.1.1 ปริมาณ : 1.ศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด/คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์/ศึกษานิเทศก์ /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/นักวิชาการศึกษาต่างๆฯรวมผู้นิเทศ/ติดตาม และจำนวน 28 คน 2.หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จำนวน 373 แห่ง
1.1.2 คุณภาพ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถขับเคลื่อนและบูรณาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด 2.ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 3. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.1.3 เวลา : …………ต.ค 63-พ.ย 63 ……………………………
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………ไม่มี………………………………. |  |  | 20000 |  | ไม่มี | ไม่ใช่งบ
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: รับนโยบายจากส่วนกลาง /เสนอโครงการฯ เข้า กศจ. แม่ฮ่องสอน |  | คน | ไม่มี |  | ไม่มี | ไม่ใช้งบ
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม |  | คน
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 :ประชุมวางแผน/จัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม /สร้างเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม |  | คน
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตามแผนที่กำหนด ด้วยรูปแบบบูรณาการ |  | คน
1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม |  | คน
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น |  | คน | 20000 |  | ไม่มี | ไม่ใช้งบ
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
แบบ สงป. 301
หน้า 3
สำหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คำชี้แจงเพิ่มเติม
ไม่มี
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ไม่มี
ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………... |  |  |  |  | หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………………………..
( ……………นายวรวิทย์ ลืนคำ……………………... ) |  |  |  |  | ( ……………………………………………………………………..... )
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ |  |  |  |  | ตำแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : …18 มกราคม 2564……….. โทร : …0825164456………………........... |  |  |  |  | วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................
สำหรับสำนักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้อสังเกต
ผู้พิจารณา : …………………………………………………………………………….. |  |  |  |  | ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... ) |  |  |  |  | ( ……………………………………………………………………..... )
ตำแหน่ง : ……………………………………………………………………………...... |  |  |  |  | ตำแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : …………………......................... |  |  |  |  | วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
2
0
0
0

2