## 301 (ปรับ)
แบบ สงป. 301
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ | รหัส | [8 empty] | จัดทำแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน | รหัส | [8 empty] | รายงานผล ไตรมาสที่ 2
หน่วย : บาท (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ |  | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) |  | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) |  | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) |  | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม |  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
โครงการที่ : โครงการทดสอบประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |  | ศธจ.แม่ฮ่องสอน | 156693.33 | - | - | -
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด : การทดสอบประเมินผลความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นป.6 และ ม. 3 ของนักเรียนที่สมัครเข้าทดสอบ
1.1.1 ปริมาณ :
1) โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัด อปท. มีการทดสอบประเมินผลความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นป.6 และ ม. 3 ของนักเรียนที่สมัครเข้าทดสอบ |  | รร.สังกัด เอกชน และ อปท. | 8 แห่ง | 7 แห่ง | 8 แห่ง | 7 แห่ง | 8 แห่ง | 7 แห่ง
2) โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัด อปท. มีการทดสอบประเมินผลความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นป.6 และ ม. 3 ของนักเรียนที่สมัครเข้าทดสอบ มีสรุปผลการทดสอบประเมินผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำผลไปใช้ในปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน |  |  | 7 แห่ง | อยู่ในระหว่างประกาศผลการทดสอบ | - | - | 7 แห่ง | อยู่ในระหว่างประกาศผลการทดสอบ
3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสรุปผลการทดสอบประเมินผลความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัด อปท. ชั้น ป.6 และ ม.3 ที่สมัครเข้าทดสอบ เพื่อนำผลไปใช้ในปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน |  |  | 7 แห่ง | อยู่ในระหว่างประกาศผลการทดสอบ | - | - | 7 แห่ง | อยู่ในระหว่างประกาศผลการทดสอบ
1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้น
1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการดำเนินการบริหารจัดการทดสอบประเมินผลความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ให้กับโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัด อปท. ชั้น ป. 6 และ ม. 3 ที่สมัครเข้าทดสอบ ตามขั้นตอนการจัดสอบที่ สทศ. กำหนด อย่างมีคุณภาพ |  | มีคุณภาพ | มีคุณภาพ | มีคุณภาพ | - | - | มีคุณภาพ | มีคุณภาพ
2) โรงเรียนเอกชน และสังกัด อปท. มีการดำเนินการบริหารจัดการทดสอบประเมินผลความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนในชั้น ป.6 และ ม.3 ที่สมัครเข้าทดสอบ ตามขั้นตอนการจัดสอบที่ สทศ. กำหนด อย่างมีคุณภาพ |  | มีคุณภาพ | มีคุณภาพ | มีคุณภาพ | - | - | มีคุณภาพ | มีคุณภาพ
1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 156693.33 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการทดสอบ
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การบริหารจัดสอบระดับศูนย์สอบ |  |  | 101561.33 | 91720 | - | - | 101561.33 | 91720
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การดำเนินการจัดสอบระดับสนามสอบ |  |  | 55132 | 55132 | - | - | 55132 | 55132
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น |  |  | 156693.33 | 146852 | 0 | 0 | 156693.33 | 146852
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
แบบ สงป. 301
หน้า 3
สำหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คำชี้แจงเพิ่มเติม
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ๑. เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีเปลี่ยนแปลงการทดสอบโดยให้นักเรียนสอบได้ตามความสมัครใจ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการสมัครสอบ และวันที่จัดสอบใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการที่กระชันชิด ทำให้ต้องเร่งสร้างความเข้าใจในการโรงเรียนถึงขั้นตอนและวิธีสมัครแบบใหม่ ซึ่งมีบางโรงเรียนที่แจ้งข้อมูลเข้าระบบไม่ทัน ๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) ทำให้การจัดประชุมต่าง ๆ ต้องมีขั้นตอนการขอนุญาตก่อน ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาอนุญาตพอสมควร จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ๓. งบประมาณจัดโอนมาอย่างกระชับชิด ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรีบเร่ง ๔. การจัดสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) จำเป็นต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรคให้กับสนามสอบทุกแห่ง และสนามสอบต้องตรวจสอบ เฝ้าระวัง และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทำให้อาจต้องเสียเวลาในการตรวจสอบผู้เข้าสอบเพิ่มมากขึ้น แนวทางแก้ไข ๑. จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์เพื่อชี้แจงให้กับสนามสอบ และใช้เครื่องมือสื่อสารทางเทคโนโลยีมาช่วยให้การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ๒. การขออนุญาตจัดประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) ควรมีขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว โดยใช้เครื่องเทคโนโลยีแบบออนไลน์เข้ามาช่วย
ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………... |  |  |  |  | หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………………………..
(นายสมคิด ศรีธร) |  |  |  |  | (นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ |  |  |  |  | ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัน/เดือน/ปี : 7 เมษายน 2564 โทร : 093-2298269 |  |  |  |  | วัน/เดือน/ปี : 7 เมษายน 2564 โทร : 081-8758003
สำหรับสำนักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้อสังเกต
ผู้พิจารณา : …………………………………………………………………………….. |  |  |  |  | ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... ) |  |  |  |  | ( ……………………………………………………………………..... )
ตำแหน่ง : ……………………………………………………………………………...... |  |  |  |  | ตำแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : …………………......................... |  |  |  |  | วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
