## 301 (ปรับ)
แบบ สงป. 301
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ | รหัส | [8 empty] | จัดทำแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน | รหัส | [8 empty] | รายงานผล ไตรมาสที่ 2
หน่วย : บาท (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ |  | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) |  | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) |  | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) |  | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม |  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
โครงการที่ : ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |  | ศธจ.แม่ฮ่องสอน | 60000 | - | - | - | - | -
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด : หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
1.1.1 ปริมาณ : มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 หลักสูตร |  |  | - | - | - | - | - | -
1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้น |  |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 60,000 บาท |  |  | - | - | - | - | - | -
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน |  |  | - | - | - | - | - | -
1.2.1 เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย ความรู้ความเข้าใจ แนวทางดำเนินงาน จาก สป. และจัดทำโครงการฯ |  |  | 10622 | - | - | - | - | -
1.2.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วางแผนและออกแบบการทำงาน |  |  | 1000 | - | - | -
1.2.4 ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ภาคีเครือข่าย ฯลฯ |  |  | 4378 | - | - | - | - | -
1.2.5 จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ (Matching) |  |  | - | - | - | - | - | -
1.2.6 จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU |  |  | 3000 | - | - | - | - | -
1.2.7 กำหนดกระบวนการในการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ |  |  | - | - | - | - | - | -
1.2.8 ดำเนินการสร้าง/พัฒนา หรือ คัดเลือกหลักสูตรฯ |  |  | 3000 | - | - | - | - | -
1.2.9 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ |  |  | 5000 | - | - | - | - | -
1.2.10 นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด |  |  | 32000 | - | - | - | - | -
1.2.11 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานระดับจังหวัด |  |  | 1000 | - | - | - | - | -
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น |  |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
แบบ สงป. 301
หน้า 3
สำหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คำชี้แจงเพิ่มเติม
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………... |  |  |  |  | หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………………………..
(นายสมคิด ศรีธร) |  |  |  |  | (นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ |  |  |  |  | ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัน/เดือน/ปี : 7 เมษายน 2564 โทร : 093-2298269 |  |  |  |  | วัน/เดือน/ปี : 7 เมษายน 2564 โทร : 081-8758003
สำหรับสำนักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้อสังเกต
ผู้พิจารณา : …………………………………………………………………………….. |  |  |  |  | ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... ) |  |  |  |  | ( ……………………………………………………………………..... )
ตำแหน่ง : ……………………………………………………………………………...... |  |  |  |  | ตำแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : …………………......................... |  |  |  |  | วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
