แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)

และ กศน. สช. ก.ค.ศ.

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

******************************

1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

3. ห้วงเวลารายงาน

 ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔

 ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔

สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ

(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของการพัฒนาประเทศ

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับ

สมดุลภาครัฐ

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.................................................................................................)

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)

- ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)

4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)

4.7 นโยบายรัฐบาล

4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)

4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา	 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	      ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน

 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา			     ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

๔.9.3 แผนงานบูรณาการ

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี)

(โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................)

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

(โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................)

7. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 /2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 และประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดยได้แบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย (1)กลุ่มอำนวยการ  (2)กลุ่มบริหารงานบุคคล(๓)กลุ่มนโยบายและแผน  (4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา  (5)	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  (6)กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (7)กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (8)หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้สนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อที่ 2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างทัศนะคติที่ดีในการทำงานภายในองค์กร  ให้เห็นแนวทาง วิธีการปฏิบัติที่ดี สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานภายในกลุ่มงาน ภายในองค์กร  เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆในการทำงาน

การพัฒนาทั้งองค์กร (Whole school Approach) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาทั้งองค์กร ด้านการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน พัฒนางาน และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร จึงควรนำองค์ความรู้ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ได้แก่     การพัฒนาองค์การ การพัฒนาบุคลิกภาพ การประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง  พื้นฐานการทำวิจัยและการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งบุคลากรในสำนักงานสามารถนำองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานการศึกษาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการทำงานในองค์กร เพื่อสนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน การประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกถึงความดีงามทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม เพื่อให้เกิดความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง เป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อการพัฒนาประเทศชาติ

2.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์กร

3.  เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำความรู้ แนวคิดประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ

4.  เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดความสามัคคี ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขภายองค์กร

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร ฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

  - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตร ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ

บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 25 คน

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

12. สถานที่ดำเนินการ

-สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่จัดการบริหารได้ดีมีประสิทธิภาพ

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ/สถานที่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน | ตุลาคม 2563 | กลุ่มอำนายการ |
| 2. | ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่จัดการบริหารในสำนักงานได้ดีมีประสิทธิภาพ | ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 | กลุ่มอำนายการ |
| 3. | ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | กันยายน 2564 | กลุ่มอำนายการ |

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ/สถานที่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน | ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 | กลุ่มอำนายการ |
| 2. | ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่จัดการบริหารในสำนักงานได้ดีมีประสิทธิภาพ | ตุลาคม 2563 ศึกษาดูงาน สนง.ศธจ.ตาก | กลุ่มอำนายการ |
| 3. | ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | กันยายน 2564 | กลุ่มอำนายการ |

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ |
| เชิงปริมาณ | 100 | 25 | อบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน | 100 |
| เชิงคุณภาพ | 90 | 25 | ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 90 |

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. งบประมาณ

| งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด | ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45,400 | 14,280 | 14,280 | 11,000 | 20,130 | 0 |

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรค

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2.ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา อาจไม่นำแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

18.2 แนวทางแก้ไข

1.  ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดำเนินการ

2.  กำหนดแนวทางให้ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพื้นที่และมีความแตกต่างไปจากภารงานปกติ

3.  มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั่วถึง

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

พัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่อน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มและพัฒนาคุณภาพบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

ผู้รับบริการได้รับการบริการ ข้อมูล ข่าวสาร

21. ผู้รายงาน   นางธัญชนก  ศรีสุนันทา  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 064 – 6652941  โทรสาร  053 – 611660  E–mail : nich.son@hotmail.com

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 18   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564

--------------------------------------

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน

กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป.

1.	นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล	โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1

2.	นางเจนจิรา  ธัชศฤงคารสกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖

3.	นางสาววันรวี  จุลเสน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9

รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

4.	นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3

5.	นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗

6.	นางสาวปรานี  ลิ้มในเมือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2

7.	นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ

http://gg.gg/nrrg1