แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)

และ กศน. สช. ก.ค.ศ.

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

******************************

1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

3. ห้วงเวลารายงาน

 ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔

 ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ

(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (.............................)

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (..............................)

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)

(..............................................)

4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)

4.7 นโยบายรัฐบาล

4.7.1 นโยบายหลัก  (...........................................)

4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (...................................................)

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา	 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	      ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน

 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา			     ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

๔.9.3 แผนงานบูรณาการ

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี)

(ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

(ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา)

7. หลักการและเหตุผล

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอก และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยให้มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกห้าปี

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นประจำทุกปี ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล จะจัดส่งประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินและการติดตามตรวจสอบให้แก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อดำเนินการต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษา และกำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินการ ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก

8. วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์/วิจัยผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน

2) เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานระบบการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชนมีการศึกษา วิเคราะห์/วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา

4) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเอกชน ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

- สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง ร้อยละ 100 มีรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์/วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา

- สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง ร้อยละ 100 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์/วิจัยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง ร้อยละ 100

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

- สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง มีรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์/วิจัยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

- สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาให้กับสถานศึกษาเอกชนทุกแห่งได้อย่างมีคุณภาพ

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวน  6  แห่ง

11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

12. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน/การดำเนินงาน | วัน เดือน ปี |
| --- | --- |
| ขั้นวางแผน (Plan) |  |
| - รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง - จัดทำโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน เสนอขออนุมัติโครงการ - แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานดำเนินงานตามโครงการ - ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาเอกชน - จัดทำเอกสาร จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ | ตค.-ธค. 63 |
| ขั้นดำเนินการ (Do) |  |
| - ดำเนินการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง รวม 6 แห่ง - ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายในของสถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง มาทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและสรุปเป็นภาพรวม - ดำเนินการร่วมกับสถานศึกษาในการศึกษา วิเคราะห์/วิจัย และจัดทำเป็นรายงานผลการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยการนิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาแบบร่วมคิดพาทำในสถานศึกษาเอกชนแต่ละแห่ง | มค-กพ. 64 กพ.-มีค. 64 กพ.-มีค. 64 |
| ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) |  |
| - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลจากการศึกษา วิเคราะห์/วิจัยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง มาวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัด - นำผลที่ได้จากการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในแต่ละครั้ง ตามขั้นตอนการดำเนินงานในกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา, กิจกรรมศึกษา วิเคราะห์/วิจัยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมการนำผลที่ได้มาพัฒนาระบบการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และตรวจสอบประเมินผลจากกิจกรรมดำเนินงานว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น | มีค.-เมย. 64 มค.-สค. 64 |
| ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Act) |  |
| - ดำเนินการร่วมกับสถานศึกษาในการนำผลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์/วิจัย มาปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ และสร้างความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการนิเทศแบบชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาเอกชนในแต่ละแห่ง - นำผลที่ได้จากวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในครั้งที่ผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้ดีขึ้น ในระหว่างการดำเนินงาน และเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนำไปใช้ในการวางแผนและกำหนดแนวทางและกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป - สรุปผลให้ภาพรวม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่สู่สาธารณชน | พค.-สค. 64 มค.-สค. 64 สค.-กย. 64 |

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

ได้ดำเนินการในขั้นตอนการวางแผนดำเนินการ โดยได้ศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง มาวิเคราะห์ และวางแผนดำเนินการโดยจัดทำโครงการฯ เสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการฯ และได้ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการต่อไป

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ |
| เชิงปริมาณ |  |  |  |  |
| - สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา - สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง ร้อยละ 100 มีรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์/วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา - สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง ร้อยละ 100 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์/วิจัยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง ร้อยละ 100 | สถานศึกษาเอกชน จำนวน ๖ แห่ง (ร้อยละ ๑๐๐) | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | อยู่ในระหว่างดำเนินการ |
| เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |
| - สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม - สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง มีรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์/วิจัยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ - สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาให้กับสถานศึกษาเอกชนทุกแห่งได้อย่างมีคุณภาพ | สถานศึกษาเอกชน จำนวน ๖ แห่ง (ร้อยละ ๑๐๐) | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | อยู่ในระหว่างดำเนินการ |

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

ประชุมจัดวางแผนดำเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

17. งบประมาณ

| งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด | ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕,๐๐๐ | - | - | - | - | - |

แหล่งงบประมาณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรค

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) ทำให้การติดต่อ สื่อสาร การจัดประชุมเกิดปัญหาติดขัดและเกิดความล่าช้า

18.2 แนวทางแก้ไข

ดำเนินการจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ใช้ช่องทางการสื่อสารโซเซียลมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือช่วยในติดต่อสื่อสารเพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

- แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตามแผนงานในโครงการฯ

๒) จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ แบบออนไลน์ และนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ หรือ รูปแบบที่เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙)

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละด้านอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก

21. ผู้รายงาน นายสมคิด  ศรีธร ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ ๐๙๓-๒๒๙๘๒๖๙ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๖๖๐ E–mail : somkid171@gmail.com

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔