แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)

และ กศน. สช. ก.ค.ศ.

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

******************************

1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.แม่ฮ่องสอน

3. ห้วงเวลารายงาน

 ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔

 ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔

สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ

(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับ

สมดุลภาครัฐ

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.................................................................................................)

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)

- ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย

4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)

4.7 นโยบายรัฐบาล

4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)

4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา	 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	      ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน

 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา			     ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

๔.9.3 แผนงานบูรณาการ

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี)

(โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................)

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

(โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................)

7. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวข้อการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้กำหนดให้ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในพื้นที่จังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้มีประสานและการบูรการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยมีแนวทางที่ผ่านการร่วมกันกำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันนำเสนอและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จากเหตุผลและความจำเป็นข้างต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงตามบริบทของจังหวัดโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น

2. เพื่อให้มีตัวชี้วัดการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด

3. เพื่อให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงของจังหวัดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน

4. เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน0มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัดที่กำหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน(กศจ.แม่ฮ่องสอน)

2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการประเมิน

3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทุกไตรมาส

  - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สามารถบริหารจัดการศึกษา และปฏิบัติงานภายใต้องค์คณะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถพัฒนางานประจำของตนเองได้

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ

องค์คณะกศจ. และ อกศจ.  3 คณะ

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

12. สถานที่ดำเนินการ

-สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-หน่วยงานทางการศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ/สถานที่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง วางแผนจัดระบบการทำงาน/แต่งตั้งคณะทำงาน | ตุลาคม - ธันวาคม 2563 | กลุ่มอำนายการ |
| 2. | ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดกิจกรรม และประสานการดำเนินงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง | มกราคม – มีนาคม 2564 | กลุ่มอำนายการ |
| 3. | ดำเนินการกิจกรรมที่กำหนด | เมษายน – กันยายน 2564 |  |
| 4. | ประชุมสรุปผลการ และรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ | กันยายน 2564 | กลุ่มอำนายการ |

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

| ที่ | กิจกรรม | ผลดำเนินการ/สถานที่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง วางแผนจัดระบบการทำงาน/แต่งตั้งคณะทำงาน | ตุลาคม - ธันวาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน | กลุ่มอำนายการ |
| 2. | ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดกิจกรรม และประสานการดำเนินงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง | มกราคม – มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน | กลุ่มอำนายการ |
| 3. | ดำเนินการกิจกรรมที่กำหนด | เมษายน – กันยายน 2564 หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน |  |
| 4. | ประชุมสรุปผลการ และรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ | กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน | กลุ่มอำนายการ |

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ |
| เชิงปริมาณ | 90 | 70 | ประชุม องค์คณะ กศจ. และ อกศจ. และหน่วยงานทางการศึกษา | 90 |
| เชิงคุณภาพ | 80 | ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 | พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 80 |

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. งบประมาณ

| งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด | ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |  |

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรค

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2.ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา อาจไม่นำแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

18.2 แนวทางแก้ไข

1.  ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดำเนินการ

2.  กำหนดแนวทางให้ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพื้นที่และมีความแตกต่างไปจากภารงานปกติ

3.  มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั่วถึง

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

พัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่อน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มและพัฒนาคุณภาพบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

ผู้รับบริการได้รับการบริการ ข้อมูล ข่าวสาร

21. ผู้รายงาน   นางธัญชนก  ศรีสุนันทา  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 064 – 6652941  โทรสาร  053 – 611660  E–mail : nich.son@hotmail.com

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 18   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564

--------------------------------------

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน

กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป.

1.	นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล	โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1

2.	นางเจนจิรา  ธัชศฤงคารสกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖

3.	นางสาววันรวี  จุลเสน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9

รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

4.	นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3

5.	นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗

6.	นางสาวปรานี  ลิ้มในเมือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2

7.	นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ

http://gg.gg/nrrg1